План действий _________________

Термины

ФУН - отработка функционала

БП - отработка белых пятен

ГО - готово и отравлено

ГС - готово и сделано.

Без даты, обязательные пункты

Д- дата подписания контакта

Н- дата начала работ

Х-дата окончания работ

С - кол-во дней, в течение которых должна быть произведена оплата

| Дата | Иденти фикатор даты | Направление | Действия | Документ | Исполнение | Примечание | Дополнительная информация, состояние задачи | Актуальность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подписание контракта

|  |  | БП | Отправка протокола разногласий | Протокол разногласий |  | Отработаны БП и прочие корректировки |  | Открыто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БП | Получения отказа или акцепта по ПР |  |  | Должно быть приложено обоснование, относительно отказа в корректировках, даже частичного |  | Открыто |
|  |  | ФУН | Подписание контракта | - | - | Собственно подписание, БГ и прочее |  | Открыто |
|  | Д+1 | БП | Отправка заказчику Информационное письмо по пунктам контракта, которые заказчик отказался менять, но они принципиальны | Информационное письмо по пунктам контракта |  |  | По ситуации | Открыто |

До начала работ

|  | Н-1 | ФУН | Календарный график выполнения работ | График выполнения работ |  | Предоставляется Заказчику, если это предусмотрено контрактом |  | Открыто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н-1 | ФУН | Приказ о назначении ответственного со стороны Подрядчика | Приказ о назначении ответственного со стороны Подрядчика |  | Предоставляется Заказчику |  | Открыто |
|  | Н-1 | ФУН | Сдача-приемка объекта | Акт сдачи-приемки объекта |  | Подписание акта сдачи-приемки объекта |  | Открыто |
|  | Н | ФУН | Уведомление о начале работ | Уведомление о начале работ |  | Если работы начаты с опозданием или не подписан акт сдачи-приемки объекта |  | Открыто |

В ходе работ

Замена материалов

|  |  | ФУН | Отправка заказчику Письмо о замене товаров | Письмо о замене товаров |  | Если нужна замена материалов |  | Открыто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФУН | Согласование замены товаров |  |  | Либо акт, либо ответное письмо Либо ДС |  | Открыто |

Согласование допработ

|  |  | ФУН | Уведомление о необходимости согласования допработ | Уведомление о необходимости согласования допработ |  | Если обнаружены допработы |  | Открыто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФУН | Уведомление о приостановке основных работ, до согласования допработ | Уведомление о приостановке основных работ, до согласования допработ |  | Если без согласования допработ, основные работы выполнять невозможно. |  | Открыто |

Приостановка работ

|  |  | ФУН | Уведомление о приостановке работ | Уведомление о приостановке работ |  | С обоснованием приостановки |  | Открыто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФУН | Согласование новых сроков окончания работ | Допсоглашение или обмен письмами |  | Если из-за приостановки сдвигаются сроки |  | Открыто |

Скрытые работы

|  |  | ФУН | Уведомление о необходимости освидетельствования скрытых работ | Уведомление о необходимости освидетельствования скрытых работ |  | С согласованием даты и времени освидетельствования скрытых работ и подписанием актов скрытых работ |  | Открыто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Внештатные ситуации, в ходе работ

Набор "внештатных" ситуаций обширный, от устных указаний куратора, до несоответствия ТЗ и сметы.

В любом случае, ситуация требует составления и отправки писем (письма) Заказчику, и получение от него ответа, если ответ или согласование требуется.

По окончанию работ.

|  | Х | ФУН | Отправка заказчику Письма об окончании работ | Письмо об окончании работ |  |  |  | Открыто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | ФУН | Предоставление Заказчику Комплекта отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием Акты сдачи-приемки выполненных работ КС-3 Паспорта и сертификаты | Сопроводительное письмо к комплекту |  | Работы выполнены Все необходимое Заказчику предоставлено своевременно Просим принять работы и подписать акты |  | Открыто |
|  | Х | ФУН | Сопроводительное письмо к КС-2 | Сопроводительное письмо к КС-2 |  | Сопроводительное письмо к предоставляемым Заказчиком документам по сдаче-приемке |  |  |
|  |  | ФУН | Контроль приемки |  |  | Контроль получения или подписанных актов, или мотивированного отказа или запроса на разъяснения |  | Открыто |
|  |  | ФУН | Отправка заказчику Или возражения на отказ от приемки Или ответа на запрос | Возражение Или Ответ на запрос |  |  | В случае необходимости | Открыто |
|  |  | ФУН | Если все подписано и замечаний нет Письмо о необходимости оплатить, счет | Письмо о необходимости оплатить, счет дублируется |  |  |  | Открыто |
|  |  | ФУН | Контроль оплаты Письмо, повторное о необходимости оплатить | Письмо, повторное о необходимости оплатить |  | Можно дополнить ответственностью должностных лиц заказчика (штраф и дисквалификация) как мотиватор для ускорения оплаты. |  | Открыто |

Получение оплаты

|  | Х+5 | ФУН | Отправка заказчику Письма о необходимости оплаты | Письмо о необходимости оплаты |  | С указанием даты оплаты, предусмотренной контрактом |  | Открыто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х+С+5 | ФУН | Отправка заказчику Повторного письма о необходимости оплаты | Повторное письмо о необходимости оплаты |  | Если оплата не произведена вовремя Письмо дополняется положениями относительно ответственности должностных лиц Заказчика за задержку оплаты. |  | Открыто |
|  | Х+С+10 | ФУН | Отправка заказчику Претензии по оплате задолженности | Претензия по оплате задолженности |  | Если оплата не произведена . |  | Открыто |

Спорные ситуации

Отличие от "внештатных" состоит в том, что спорная ситуация уже возникла, и необходимы меры по ее разрешению.

В любом случае, ситуация требует составления и отправки писем (разъяснений) Заказчику и т.п. в рамках урегулирования спора.

Отсечки по датам реагирования.

- Ответы на претензии, 15 дней.

- Ответы на выявленные недостатки, запросы по качеству и т.п., 10 дней.